## S-Curve
LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN
No | Uraian Pekerjaan/ Nama Aplikasi | Bulan | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
|  | Minggu ke | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38 | KETERANGAN
|  | Tanggal | 4-8J | 11-15J | 18-22J | 25-29J | 1-5F | 8-12F | 15-19F | 22-26F | 1-5M | 8-12M | 15-19M | 22-26M | 29M-2A | 5-9A | 12-16A | 19-23A | 26A-30A | 3-7Me | 10-14Me | 17-21Me | 24-28Me | 31M-4Jun | 7-11Jun | 14-18Jun | 21-25Jun | 28jun-2Jul | 5-9Jul | 12-16Jul | 19-23Jul | 26-30Jul | 2-6Agu | 9-13Agu | 16-20Agu | 23-27Agu | 30Agu-3Sep | 6-10Sep | 13-17Sep | 20-24Sep
|  | Bobot (%) | Januari w1: RENCANA dan REALISASI PEKERJAAN SOFTWARE (dalam %)
1 | Test Management System | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 27.27% | 36.36% | 39.09% | 39.55% | 58.64% | 63.64% | 73.86% | 81.82% | 85% | 85% | 86.36% | 87.73% | 88.18% | 89.32% | 89.5% | 89.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | RENCANA
2 | Report Management System | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REALISASI | 89.5%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 31.5% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 56.7% | 63.9% | 66.73% | 66.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Sistem Informasi Penilaian | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 66.73%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 40.5% | 45.5% | 50.5% | 52.75% | 52.75% | 55% | 57.25% | 70.44% | 75.01% | 75.01% | 75.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Computer Assist Test | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 75.01%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 48.5% | 53.33% | 53.33% | 56.67% | 72.5% | 95.28% | 95.72% | 95.72% | 95.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Dashboard System | 9.756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 95.72%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 66% | 72.6% | 72.6% | 72.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Apps Mobile | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 15% | 24% | 24% | 24% | 24% | 27% | 32% | 42% | 48% | 48% | 53% | 67% | 78% | 86% | 86% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 72.6%
7 | Integrasi Modul | 4.878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Testing System | 3.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | System Release | 3.415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.5% | 17.5% | 19% | 19% | 26% | 26% | 26% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Pengumpulan Data | 2.439% | 30% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 30% | 62% | 81% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | Perancangan Data | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38
|  |  | 4-8J | 11-15J | 18-22J | 25-29J | 1-5F | 8-12F | 15-19F | 22-26F | 1-5M | 8-12M | 15-19M | 22-26M | 29M-2A | 5-9A | 12-16A | 19-23A | 26A-30A | 3-7Me | 10-14Me | 17-21Me | 24-28Me | 31M-4Jun | 7-11Jun | 14-18Jun | 21-25Jun | 28jun-2Jul | 5-9Jul | 12-16Jul | 19-23Jul | 26-30Jul | 2-6Agu | 9-13Agu | 16-20Agu | 23-27Agu | 30Agu-3Sep | 6-10Sep | 13-17Sep | 20-24Sep
RENCANA KEMAJUAN HINGGA MINGGU KE |  |  | 0.7317% | 1.463% | 1.951% | 2.195% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 7.244% | 16.56% | 25.88% | 35.2% | 40% | 49.32% | 54.12% | 58.93% | 63.59% | 68.54% | 77.85% | 87.17% | 91.98% | 96.78% | 97.07% | 97.29% | 97.51% | 97.73% | 97.95% | 98.17% | 98.39% | 98.61% | 98.83% | 99.05% | 99.27% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100%
CAPAIAN HINGGA MINGGU KE |  |  | 0.7317% | 1.512% | 1.976% | 3.463% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 5.494% | 17.6% | 23.61% | 27.82% | 28.76% | 32.43% | 37.53% | 43.1% | 49.4% | 54.04% | 54.04% | 57.74% | 62.63% | 75.51% | 79.28% | 79.72% | 79.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
KETERLAMBATAN PER MINGGU (hanya yg bertanda MINUS & MERAH) |  |  | 0% | 0.04878% | 0.02439% | 1.268% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | -1.749% | 1.04% | -2.264% | -7.377% | -11.24% | -16.88% | -16.59% | -15.82% | -14.19% | -14.5% | -23.82% | -29.43% | -29.34% | -21.27% | -17.79% | -17.57% | -17.79% | -97.73% | -97.95% | -98.17% | -98.39% | -98.61% | -98.83% | -99.05% | -99.27% | -99.93% | -100% | -100% | -100% | -100%

## Data progress
No | Nama Aplikasi / Item Pekerjaan |  | Bobot item Aplikasi |  | Bobot SUB item Pekerjaan |  | REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN SOFTWARE - TEST CENTER 2021 (%)
|  |  | 205 | 100% | % |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38
[7 empty] | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
[7 empty] | 4-8J | 11-15J | 18-22J | 25-29J | 1-5F | 8-12F | 15-19F | 22-26F | 1-5M | 8-12M | 15-19M | 22-26M | 29M-2A | 5-9A | 12-16A | 19-23A | 26-30A | 3-7Me | 10-14Me | 17-21Me | 24-28Me | 31Me-4Jun | 7-11Jun | 14-18Jun | 21-25Jun | 28jun-2Jul | 5-9Jul | 12-16Jul | 19-23Jul | 26-30Jul | 2-6Agu | 9-13Agu | 16-20Agu | 23-27Agu
1 | Test Management System |  | 30 | 14.63% | 110 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6652% | 3.991% | 5.322% | 5.721% | 5.787% | 8.581% | 9.313% | 10.81% | 11.97% | 12.44% | 12.44% | 12.64% | 12.84% | 12.9% | 13.07% | 13.1% | 13.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.1 | User Management |  |  | 5 | 0.6652% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.1 List User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.2 Create User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.3 Edit User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.4 View Log Activity |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.5 Backup Data User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.6 Restore Data User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 85% | 40% | 40% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.7 Non-aktif User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 25% | 50% | 55% | 70% | 85% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.8 Delete User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 25% | 50% | 55% | 70% | 85% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.9 View User |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 25% | 50% | 55% | 70% | 85% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.2 | Role Management |  |  | 5 | 0.6652% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 60% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2.1 List Role |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 60% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2.2 Create Role |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 60% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2.3 Edit Role |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 60% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2.4 Delete Role |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40% | 40% | 60% | 65% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.3 | Event Management |  |  | 10 | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3.1 List Event |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3.2 Create Event |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3.3 Edit Event |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.4 | Schedule Management |  |  | 20 | 2.661% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4.1 List Schedule |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4.2 Create (Import) Jadwal (include jenis tes) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.4.3 Edit Schedule |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.5 | Assignment Panitia Management |  |  | 10 | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 65% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5.1 Import Panitia |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 85% | 50% | 50% | 55% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5.2 List Assignment |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 65% | 75% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.5.3 User Assign |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 60% | 60% | 60% | 65% | 75% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.6 | Participant Management (Peserta) |  |  | 10 | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.6.1 List Peserta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.6.2 Import Peserta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 75% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.6.3 Edit Peserta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 75% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.6.4 Pilih Peserta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 75% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.6.5 Penentuan Peserta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 75% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.7 | Biography Management / Riwayat Hidup |  |  | 10 | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.7.1 List Riwayat Hidup |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.7.2 Add Riwayat Hidup |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.7.3 Edit Riwayat Hidup |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.7.4 Export Riwayat Hidup |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.8 | Administration Data Management |  |  | 20 | 2.661% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.8.1 View List Data Administrasi "Peserta" |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.8.2 Add Document Administrasi "Peserta" |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.8.3 Data Proses Lapor Datang |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 85% | 40% | 40% | 50% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.8.4 Scan Wajah |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.8.5 Scan Sidik Jari |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 70% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.9 | Room Management / Management Kamar |  |  | 10 | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 65% | 65% | 65% | 70% | 80% | 80% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.9.1 List Kamar & Ruangan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 65% | 65% | 65% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.9.2 Kelola Kamar & Ruangan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 65% | 65% | 65% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.9.3 Assign peserta to kamar & Ruangan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 65% | 65% | 65% | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.9.4 Denah Kamar & Ruangan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 65% | 65% | 65% | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.10 | Manajemen Perangkat / Device Management |  |  | 10 | 1.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 87% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.10.1 List Perangkat |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.10.2 Create Perangkat |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.10.3 Edit Perangkat |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.10.4 Delete Perangkat |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.10.5 Penempatan Perangkat |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 80% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Report Management System |  | 30 | 14.63% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.463% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 3.659% | 4.61% | 5.122% | 5.854% | 5.854% | 6.585% | 6.585% | 8.298% | 9.351% | 9.766% | 9.766% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 9.766%
| 2.1 | Document Management |  |  | 30 | 4.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 64% | 73% | 73% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.1.1 List Template Berita Acara |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.1.2 List Template Dokumen Pelaksanaan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.1.3 Folder Dokumen |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.1.4 Input Surat Perintah |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.1.5 Photo & Video Samapta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.2 | Kelola Laporan |  |  | 40 | 5.854% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 56.25% | 63.33% | 63.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.1 Laporan Seleksi Administrasi |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.2 Laporan Seleksi Screening Pomau |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.3 Laporan Seleksi Litpers |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.4 Laporan Seleksi Akademis |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.5 Laporan Seleksi Adminu & TIK |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.6 Laporan Seleksi Psikologi & TPA |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.7 Laporan Seleksi Kesehatan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.8 Laporan Seleksi Kesegaran Jasmani |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.9 List Laporan Seleksi by GROUP |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 60% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.10 Syncronize Seluruh Laporan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.11 Tambah & Ubah Laporan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.12 Export Laporan by test |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.3 | Pantukhir |  |  | 30 | 4.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3.1 Review Laporan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3.2 Edit Laporan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3.3 Export Laporan Kelulusan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3.4 View Log Activity |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Sistem Informasi Penilaian |  | 30 | 14.63% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.463% | 2.195% | 5.122% | 5.122% | 5.122% | 5.927% | 6.659% | 7.39% | 7.72% | 7.72% | 8.049% | 8.378% | 10.31% | 10.98% | 10.98% | 10.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 10.98%
| 3.1 | Juknis & Juklak Penilaian |  |  | 45 | 6.585% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 72% | 74% | 74% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Implementasi perhitungan (Rumus) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.3 | Input Penilaian Seleksi Samapta (transisi tapi dijelaskan hasil akhirnya akan seperti apa) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.4 | Edit Penilaian Seleksi Samapta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 35% | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.5 | Input Penilaian Seleksi (+ scan form penilaian fisik) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.6 | Edit Penilaian Seleksi |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 20% | 50% | 30% | 60% | 60% | 65% | 65% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.7 | Harmonisasi Nilai / Kompilasi Nilai |  |  | 55 | 8.049% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 45% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 69.17% | 75.83% | 75.83% | 75.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.8 | RangkingNilaiSeleksi |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 55% | 55% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.9 | ExportLaporanToPantukhir |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 70% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.10 | LihatNilaiHasilSeleksiDaerah |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.11 | UploadHasilPantukhir |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 70% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.12 | PublishHasilKelulusan |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.13 | View Log Activity |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 35% | 35% | 35% | 45% | 50% | 60% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Computer Assist Test |  | 30 | 14.63% | 120 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7317% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 5.122% | 5.854% | 7.098% | 7.805% | 7.805% | 8.293% | 10.61% | 13.94% | 14.01% | 14.01% | 14.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 14.01%
| 4.1 | Question Bank Management |  |  | 20 | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 61% | 65% | 65% | 65% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.1.1 List Bank Soal |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.1.2 Create Bank Soal |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.1.3 Edit Bank Soal |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 55% | 55% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4.2 | Test Management |  |  | 20 | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 55% | 55% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.2.1 List Test |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.2.2 Create Test (Basic info + Soal yang ingin dimasukan) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.2.3 Edit Test |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4.3 | Verifikasi Pintu & Komputer |  |  | 40 | 4.878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.3.1 Listener Scan Wajah + Tampilkan di layar |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.3.2 Listener Fingerprint + Login Apps |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4.4 | Dashboard Pengawas |  |  | 20 | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 80% | 96.67% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.4.1 Test Information |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.4.2 List Peserta |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.4.3 Realtime view saat peserta melakukan pengisian |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4.5 | Dashboard Pengisian Peserta |  |  | 20 | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 75% | 95% | 96% | 96% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.5.1 Standby Screen |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 75% | 90% | 92% | 92% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.5.2 Pengisian soal per soal |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.5.2 Review saat waktu habis |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.5.3 View Log Activity |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 75% | 90% | 92% | 92% | 92%
5 | Dashboard System |  | 20 | 9.756% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9756% | 1.951% | 1.951% | 1.951% | 1.951% | 2.439% | 2.927% | 3.415% | 3.902% | 3.902% | 4.39% | 4.39% | 6.439% | 7.083% | 7.083% | 7.083% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 7.083%
| 5.1 | Filter Data |  |  | 20 | 1.951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5.2 | Comparison Data |  |  | 20 | 1.951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 68% | 68% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5.3 | Infografik Nilai |  |  | 20 | 1.951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5.4 | Infografik Kamar & Denah |  |  | 20 | 1.951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 60% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5.5 | View Log Activity |  |  | 20 | 1.951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 80% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Apps Mobile |  | 30 | 14.63% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.439% | 2.195% | 3.512% | 3.512% | 3.512% | 3.512% | 3.951% | 4.683% | 6.146% | 7.024% | 7.024% | 7.756% | 9.805% | 11.41% | 12.59% | 12.59% | 12.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 12.59%
| 6.1 | Authorization |  |  | 20 | 2.927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.2 | Input Data Samapta |  |  | 20 | 2.927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 60% | 60% | 60% | 65% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.3 | Riwayat Hidup |  |  | 20 | 2.927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 30% | 30% | 35% | 35% | 70% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.4 | Penjadwalan Kegiatan |  |  | 20 | 2.927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 30% | 30% | 35% | 70% | 70% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.5 | View Log Activity |  |  | 20 | 2.927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 85% | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Integrasi Modul |  | 10 | 4.878% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4878% | 0.9756% | 1.463% | 1.707% | 1.951% | 2.195% | 2.439% | 2.439% | 2.927% | 2.927% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 4.39%
| 7.1 | Install Docker & Kubernates |  |  | 20 | 0.9756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7.2 | Interfacing Server Side (Listener) Fingerprint |  |  | 20 | 0.9756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7.3 | Interfacing Server Side (Listener) Face Recognition |  |  | 20 | 0.9756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7.4 | Install Database Engine |  |  | 20 | 0.9756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7.5 | Install Web Server |  |  | 10 | 0.4878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7.6 | Create Repository |  |  | 10 | 0.4878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Testing System |  | 8 | 3.902% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1951% | 0.3902% | 0.7805% | 1.171% | 1.561% | 1.756% | 1.951% | 2.146% | 2.341% | 2.341% | 2.537% | 2.537% | 2.537% | 2.537% | 2.537% | 2.537% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 2.537%
| 8.1 | Manual Testing Per-Module |  |  | 20 | 0.7805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.2 | Integration Testing |  |  | 20 | 0.7805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.3 | Functional Testing |  |  | 20 | 0.7805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.4 | Usability Testing |  |  | 20 | 0.7805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.5 | Performance Testing |  |  | 15 | 0.5854% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8.6 | Documentation Testing |  |  | 5 | 0.1951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | System Release |  | 7 | 3.415% | 200 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5976% | 0.5976% | 0.6488% | 0.6488% | 0.8878% | 0.8878% | 0.8878% | 0.8878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 0.8878%
| 9.1 | Deploy to Stagging |  |  | 20 | 0.3415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9.2 | Deploy to Production |  |  | 20 | 0.3415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9.3 | Pembuatan UAT |  |  | 20 | 0.3415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9.4 | Pembuatan Manual Guide |  |  | 40 | 0.6829% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Pengumpulan Data |  | 5 | 2.439% | 100 |  | 0.7317% | 1.512% | 1.976% | 2.244% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10.1 | Data Fisik (Juknis, Juklak, Form, Sprint) |  |  | 20 | 0.4878% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10.2 | Observation Rekrutmen |  |  | 20 | 0.4878% | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10.3 | System Flowchart & Data Flow Diagram |  |  | 20 | 0.4878% | 40% | 70% | 75% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10.4 | Explanation & Simulation (Deskripsi Text ,Gambar dan video ) |  |  | 40 | 0.9756% | 10% | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | Perancangan Data |  | 5 | 2.439% | 100 |  | 0% | 0% | 0% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 1.951% | 1.951% | 1.951% | 1.951% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.1 | User Interface TMS |  |  | 20 | 0.4878% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.2 | User Interface RMS |  |  | 20 | 0.4878% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.3 | User Interface Penilaian |  |  | 10 | 0.2439% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.4 | User Interface CAT |  |  | 20 | 0.4878% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.5 | User Interface Dashboard |  |  | 10 | 0.2439% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11.6 | User Interface Apps Mobile |  |  | 20 | 0.4878% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
KEMAJUAN HINGGA MINGGU KE | [6 empty] | 0.7317% | 1.512% | 1.976% | 3.463% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 3.659% | 5.494% | 17.6% | 23.61% | 27.82% | 28.76% | 32.43% | 37.53% | 43.1% | 49.4% | 54.04% | 54.04% | 57.74% | 62.63% | 75.51% | 79.28% | 79.72% | 79.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 4-8J | 11-15J | 18-22J | 25-29J | 1-5F | 8-12F | 15-19F | 22-26F | 1-5M | 8-12M | 15-19M | 22-26M | 29M-2A | 5-9A | 12-16A | 19-23A | 26-30A | 3-7Me | 10-14Me | 17-21Me | 24-28Me | 31Me-4Jun | 7-11Jun | 14-18Jun | 21-25Jun | 28jun-2Jul | 5-9Jul | 12-16Jul | 19-23Jul | 26-30Jul | 2-6Agu | 9-13Agu | 16-20Agu | 23-27Agu
ISI dengan angka pada fields yang berwarna kuning saja
[5 empty] | Checking only: | 98.29%

## Chart per task
No | Nama Aplikasi | Bobot (%) | Minggu ke | [37 empty] | CAPAIAN KEMAJUAN HINGGA MINGGU TERAKHIR
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN SOFTWARE -TEST CENTER 2021
|  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38
1 | Test Management System | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.5%
2 | Report Management System | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.73%
3 | System Informasi Penilaian | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.01%
4 | Computer Assist Test | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.72%
5 | Dashboard System | 9.756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.6%
6 | Apps Mobile | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.72%
7 | Integrasi Modul | 4.878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | Testing | 3.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | System Release | 3.415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | Pengumpulan Data | 2.439% | 30% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | Perancangan Data | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Base Schedule
No | Nama Aplikasi | Bobot (%) | Minggu ke
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN SOFTWARE - TEST CENTER 2021
|  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27 | w28 | w29 | w30 | w31 | w32 | w33 | w34 | w35 | w36 | w37 | w38
1 | Test Management System | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7317% | 2.195% | 3.659% | 5.122% | 5.854% | 7.317% | 8.049% | 8.78% | 9.512% | 10.24% | 11.71% | 13.17% | 13.9% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63%
2 | Report Management System | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7317% | 2.195% | 3.659% | 5.122% | 5.854% | 7.317% | 8.049% | 8.78% | 9.512% | 10.24% | 11.71% | 13.17% | 13.9% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63%
3 | System Informasi Penilaian | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7317% | 2.195% | 3.659% | 5.122% | 5.854% | 7.317% | 8.049% | 8.78% | 9.512% | 10.24% | 11.71% | 13.17% | 13.9% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63%
4 | Computer Assist Test | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7317% | 2.195% | 3.659% | 5.122% | 5.854% | 7.317% | 8.049% | 8.78% | 9.512% | 10.24% | 11.71% | 13.17% | 13.9% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63%
5 | Dashboard System | 9.756% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4878% | 1.463% | 2.439% | 3.415% | 3.902% | 4.878% | 5.366% | 5.854% | 6.341% | 6.829% | 7.805% | 8.78% | 9.268% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756% | 9.756%
6 | Apps Mobile | 14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7317% | 2.195% | 3.659% | 5.122% | 5.854% | 7.317% | 8.049% | 8.78% | 9.512% | 10.24% | 11.71% | 13.17% | 13.9% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63%
7 | Integrasi Aplikasi | 4.878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2439% | 0.7317% | 1.22% | 1.707% | 1.951% | 2.439% | 2.683% | 2.927% | 3.171% | 3.415% | 3.902% | 4.39% | 4.634% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878% | 4.878%
8 | Testing | 3.902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1561% | 0.3122% | 0.4683% | 0.6244% | 0.7805% | 0.9366% | 1.093% | 1.249% | 1.327% | 1.561% | 1.717% | 1.873% | 2.029% | 2.185% | 2.341% | 2.459% | 2.576% | 2.693% | 2.81% | 2.927% | 3.044% | 3.161% | 3.278% | 3.395% | 3.512% | 3.863% | 3.902% | 3.902% | 3.902% | 3.902%
9 | System Release | 3.415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 34% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1366% | 0.2732% | 0.4098% | 0.5463% | 0.6829% | 0.8195% | 0.9561% | 1.093% | 1.161% | 1.366% | 1.502% | 1.639% | 1.776% | 1.912% | 2.049% | 2.151% | 2.254% | 2.356% | 2.459% | 2.561% | 2.663% | 2.766% | 2.868% | 2.971% | 3.073% | 3.38% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415%
10 | Pengumpulan Data | 2.439% | 30% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0.7317% | 1.463% | 1.951% | 2.195% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439%
11 | Perancangan Data | 2.439% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.122% | 0.3659% | 0.6098% | 0.8537% | 0.9756% | 1.22% | 1.341% | 1.463% | 1.585% | 1.707% | 1.951% | 2.195% | 2.317% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439%
RENCANA KEMAJUAN PER MINGGU |  |  | 0.7317% | 1.463% | 1.951% | 2.195% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 2.439% | 7.244% | 16.56% | 25.88% | 35.2% | 40% | 49.32% | 54.12% | 58.93% | 63.59% | 68.54% | 77.85% | 87.17% | 91.98% | 96.78% | 97.07% | 97.29% | 97.51% | 97.73% | 97.95% | 98.17% | 98.39% | 98.61% | 98.83% | 99.05% | 99.27% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Time Plan
Bulan |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
Tanggal |  | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24
No | Description
1 | Review | bar: April 9 to Mei 28
2 | Instalasi | bar: Juni 18 to Juli 23
3 | Uji Coba | bar: Juni 4 to September 24
4

## Sheet1
|  |  | DEV |  |  | SIT
| Urutan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
Test Management System | 1 |  | 1 | 1 | 1
Report Management System | 2 |  | 1 | 1 | 1
Sistem Informasi Penilaian | 1 |  | 1 | 1 | 1
Computer Assist Test | 1 |  | 1 | 1 | 1
Dashboard System | 3 |  | 1 | 1 | 1
Apps Mobile | 3 |  | 1 | 1 | 1
Integrasi Modul | 3 |  | 1 | 1 | 1
Testing System | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
System Release | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pengumpulan Data |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Perancangan Data |  |  | 1 | 1 | 1